СОДЕРЖАНИЕ:

|  | Введение | 2 |
| --- | --- | --- |
|  | Краткая аннотация (паспорт) программы | 5 |
|  | Информационная справка об образовательном учреждении | 6 |
|  | Концепция (концептуальный проект) желаемого будущего состояния школы как системы | 9 |
|  | Стратегия и тактика программы развития школы в 2016-2017г. | 10 |
|  | Показатели эффективности реализации программы развития школы | 20 |
|  | Ожидаемые результаты реализации программ | 21 |

ВВЕДЕНИЕ

Программа развития - это стратегический документ образовательного учреждения, переходящего (перешедшего) в инновационный режим жизнедеятельности и принявшего за основу программно-целевую идеологию развития.

Главная задача современной школы - раскрыть способности каждого обучающегося, воспитать личность, готовую к жизни в высокотехнологичном обществе, конкурентном мире. При этом процесс образования должен быть направлен на постоянный личностный рост, а конечным его итогом должно стать умение выпускника самостоятельно ставить и достигать серьезные цели, уметь реагировать на разные жизненные ситуации. Поэтому одна из основных задач образовательной политики в школе – обеспечение современного качества образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства.

Главная цель программы - это комплексное обеспечение прав и интересов детства, включающее в себя повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики и современным потребностям общества.

Создание программы предполагает обновление содержания образования, в первую очередь на основе обновления федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС),  новой редакции закона об образовании Российской федерации и Пермского края. Особенностью содержания образования в школе является перенос акцента с позиции жесткой установки формирования знаний, умений и навыков, использования классно-урочной системы на позицию формирования средств и способов самостоятельного продвижения обучающегося в образовательном процессе.

Обновление содержания образования в школе предъявляет новые требования и к педагогам. Учитель должен сделать шаг и перейти от учителя-практика к учителю-исследователю. Сегодня важно не только дать каждому обучающемуся прочные знания, но и научить его пользоваться этими знаниями в жизни, то есть сформировать у него соответствующие компетенции, а также настроить на получение образования на протяжении всей жизни. Современные компетенции должны быть направлены на решение новых задач, стоящих перед обществом.  Речь идет о широком спектре способностей – от способности выпускника принимать нестандартное решение в условиях отсутствия готовых шаблонных действий до способности быть успешным, независимо от внешних условий.

Обновленное содержание образования потребует нового подхода и к оценке образовательных результатов обучающихся. Предполагается переход от оценки – как инструмента контроля к оценке – как инструменту управления качеством образования. То есть переход от оценки исключительно предметного обучения к оценке образовательных результатов в целом. Главный вопрос – что обучающийся знает? – преобразуется в новую плоскость - что обучающийся умеет делать?

При таком подходе проблема качества образования ставится и решается не с точки зрения знаний, а с точки зрения достижений необходимого уровня  развития, которое на каждой возрастной ступени формируется как набор соответствующих компетенций. Это указывает на еще одну важную задачу: данные о сформированности основных компетенций обучающихся становятся показателем качества обучения в школе.

Программа развития может рассматриваться как особая разновидность общешкольного плана работы и подвергаться корректировке за время ее внедрения. Программа содержит такие составляющие, как аналитическое обоснование, постановку конкретных целей и задач, выбор средств достижения целей, планирование важнейших действий, акций, мероприятий, событий, обеспечивающих достижение цели в установленные сроки, определенность и последовательность этих действий, ответственных исполнителей.

Как и другие документы, связанные с планированием, программа развития способствует преодолению неопределенности и упорядочению совместной деятельности.

Программа развития рассматривается как потенциально мощный и действенный инструмент, обеспечивающий результативный и экономичный переход школьного сообщества в новое качественное состояние, и одновременно как инструмент, обеспечивающий управление этим переходом.

Программа развития предполагает взаимосвязанное решение трех крупных задач:

1. Определение места школы в системе социальных связей и выявление достигнутого уровня ее развития.

2. Описание образа желаемого будущего состояния школы, ее организационной структуры и особенностей функционирования.

3. Разработка и описание стратегии и тактики перехода школы из существующего в новое, желаемое состояние; подготовка конкретного плана такого перехода.

Прогнозируемость социального заказа создает точку отсчета для анализа достижений и выявления проблем школы. Знание проблем позволяет разумно ограничить и одновременно интенсифицировать поиск инновационных идей развития школы, которые в совокупности составляют концепцию развития школы. Соотнесение этой концепции с существующим положением дел дает основания для выработки конкретных нововведений, стратегии и тактики их осуществления.

Необходимость программы  развития  обоснована:

- высокой степенью неопределенности и непредсказуемости внешней среды и ее требований к образовательному учреждению;

- стремлением к достижению высоких, в идеале - оптимальных (максимально возможных для данных конкретных обстоятельств и ограничений) результатов жизнедеятельности;

- объективной необходимостью вовлечения в работу широких слоев школьного сообщества и социальных партнеров школы и невозможностью обойтись только усилиями нескольких руководителей структурных подразделений;

- осознанием необходимости именно системных преобразований в школе.

Данная   программа  имеет  следующую структуру:

1. Краткая аннотация программы.

2. Информационная справка об образовательном учреждении.

3. Концепция (концептуальный проект) желаемого будущего состояния школы как системы.

4. Стратегия и тактика перехода (перевода) школы в новое состояние:

-   стратегия перехода, основные направления, этапы, задачи;

- описание конкретных целей школы на первых этапах цикла развития;

- конкретный (тактический и оперативный) план действий по реализации программы развития школы.

5. Показатели эффективности реализации  программы развития школы.

6. Краткое содержание инновационных образовательных программ. Рассмотрены новообразования в деятельности обучающихся, изменение в содержании, формах и методах деятельности педагогов, а также изменения в управляющей системе. В заключение приведены показатели эффективности мониторинговой системы.

7.   Этапы реализации инновационных образовательных программ.       Этапы реализации программ рассмотрены по  временным диапазонам: 2015-16 учебный год,  2016-17 учебный год.

1.  КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы: | Программа развития муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы п.Уральский |
| --- | --- |
| Исполнитель: | Директор МБОУ СО школа п.Уральский |
| Исполнители этапов и мероприятий программы: | Администрация и педагоги МБОУ СО школа п.Уральский |
| Сроки реализации программы: | 2016-2017 г. |
| Контроль за реализацией программы: | Управление образования Администрации Нытвенского муниципального района |
| Источники финансирования программы: | Бюджетные ассигнования, внебюджетные средства. |
| Общее назначение программы: | Определение стратегических целей и направлений деятельности МБОУ СО школа п.Уральский |
| Миссия школы: | Обеспечение качественного, доступного и социально востребованного образования каждого обучающегося школы, сохранение и преумножение традиций. |
| Цель программы: | Становление личности, адаптированной к реальной социальной среде через: - формирование глубоких и устойчивых представлений о мире, обществе, государстве, социальных связях и отношениях (возможно и на основе некоторого собственного опыта обучающегося); - развитие моделей поведения, мотиваций и установок, которые соответствуют принятым общечеловеческим ценностям и способствуют в решении задач различного уровня, от общенациональных до семейно-бытовых; - формирование представлений о человеке, как о высшей ценности; - создание условий для осознания общечеловеческих, нравственных ценностей и прав человека; - формирование представлений о многообразии проявления человеческой природы в поступках, поведении, жизни; - становление процесса самопознания и самоопределения растущего человека как личности в реальных условиях. |

2. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа п.Уральский.

Учредитель: Управление образования  Администрации Нытвенского муниципального района.

- Юридический и фактический адрес учреждения: 617005, Пермский край, Нытвенский район, п. Уральский, ул Набережная 20.

- ОГРН 1065916019377 ИНН /КПП 5916017820/591601001

- E-mail: nytvasc_uralskij@mail.ru

- Площадь зданий:  9572 кв.м.

- Проектная мощность -  1000  обучающихся

Фактическая мощность-  890  обучающихся

- Школа работает в режиме пятидневной (шестидневной) рабочей недели.

- Все параллели занимаются: II и III ступени в первую смену, I ступень в две смены, продолжительность урока - 45 минут в основной и старшей школе, 40-45 минут в начальной школе. Начало уроков – 8-00. Продолжительность перемены – 10-15 минут.

- Основной формой обучения – с 1 по 11 класс включительно - является классно - урочная система.

- Контингент.

Общий контингент обучающихся на 2016-2017 учебный год составляет –   890 человек.

Средняя наполняемость классов:

1 – 4-е классы: норма – 25/фактически –  25

5 – 9-е классы: норма – 25/фактически –  25

10-11 классы: норма – 25/фактически –  25

- Данные о педагогическом коллективе.

Количество педагогических работников – 54,  из них 53     постоянных работников      и  1   совместитель.

По образовательному уровню:

- высшее образование – 40    незаконченное высшее образование – 0 среднее специальное – 10.

По стажу:

до 5 лет – 1

от 5 до 10 лет – 2

10-25 лет – 24

Свыше 25 лет – 27

Квалификационная категория:

высшая – 11

первая – 39

вторая – 5

соответствие занимаемой должности - 3

Среди них:

Заслуженные учителя РФ- 1

Почетные работники- 11

Награжденные «Почетной грамотой МО РФ»- 2

Молодые специалисты- 2

Средний возраст педагогических работников – 46 лет.

Предлагаемая структура методической службы школы

Директор

Директор

Педсовет

Методический совет

МО учителей

начальной школы

МО учителей

естественного цикла

МО учителей

математического цикла и информатики

МО учителей

гуманитарного

цикла

МО учителей иностранных языков

МО учителей физической культуры и ОБЖ

Система воспитания, дополнительного образования и социальной защиты

Психологическое сопровождение в процессе развития личности, применение здоровьесберегающих технологий, диагностики и логопедии

Методическое обеспечение образовательного процесса носит непрерывный характер, реализуется принцип педагогической поддержки в деятельности каждого члена педагогического коллектива.

Материально-техническая база.

Количество учебных кабинетов-53 , материально-техническое оснащение учебных кабинетов удовлетворительное.

Административных и служебных помещений – 12   , кабинет психолога и социального педагога – 2, кабинет логопеда -1, музей –1, библиотека – 2, спортзалы – 2, лабораторий –5 , раздевалок –5 . Количество специализированных кабинетов: биология -1, химия -1 , физика-2, информатика-3, технология-4.                                                         Оснащение кабинетов соответствует требованиям учебного процесса.

Актовый зал (количество посадочных мест- 220). Актовый зал используется для проведения различных школьных мероприятий.

Спортивный зал - 2  Спортивная площадка на территории школы -2

Медицинские кабинеты - 2 (кабинет врача с процедурным кабинетом).

Анализ проблем материально-технического обеспечения образовательного процесса позволяет сделать следующие выводы:

- проектная наполняемость школы отвечает потребностям обучающихся, количество обучающихся не превышает допустимые нормы;

- в настоящее время в школе функционирует 53 кабинета, оснащенных необходимой учебной мебелью и обеспеченных учебным оборудованием;

- необходимо дальнейшее оснащение школы техническими средствами обучения (АРМ учителя, интерактивные доски, проекторы, ламинаторы, ризограф), для того чтобы потенциал педагогического коллектива  достигал более высоких результатов обучения и воспитания при наличии необходимой материально-технической поддержки и финансирования;

-    проведение текущих и капитальных ремонтов спортивных залов, оснащение спортивным оборудованием спортивных площадок;

- выполнение программы энергосбережения и экономии бюджетных средств;

- поэтапная замена изношенных узлов отопительной системы, системы водоснабжения и канализации;

- развитие дополнительного образования для привлечения внебюджетных средств.

3. КОНЦЕПЦИЯ (КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ) ЖЕЛАЕМОГО БУДУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ШКОЛЫ КАК СИСТЕМЫ.

Выдвигая в качестве приоритетной цели становление гражданственности личности, адаптированной к реальной социальной среде, программой определяются следующие главные задачи:

       обеспечение усвоения учащимися обязательного минимума содержания начального и основного общего образования на уровне требований ФГОС;

       обеспечение преемственности образовательных программ всех уровней;

       удовлетворение образовательных потребностей детей, развитие и реализация их творческих способностей, осуществление индивидуального подхода к обучающимся;

        создание основы адаптации обучающихся к жизни в обществе, для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ НПО, СПО и высшей школы;

       создание условий для систематического роста методической подготовки и повышения квалификации педагогических кадров;

       формирование положительной мотивации учебной и внеклассной деятельности в сфере самообразования учащихся и педагогов;

       создание условий для повышения гражданско-правовой культуры учителя и родителей;

       обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое, психическое и социальное здоровье обучающихся;

       разработка учебных планов, корректировка программно-методического обеспечения учебно-воспитательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС нового поколения и постепенным переходом на односменный режим обучения.

4. СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ НА 2016-2017 г.

Этапы осуществления программы развития.

I этап. (I-II квартал 2016г.) – информационно-ознакомительный

Задачи:

1. Подготовка педагогического коллектива к работе над Программой развития.

2. Стимулирование и мотивация педагогов к реализации Программы развития.

3. Разработка плана поэтапного обновления системы деятельности педагогического и управленческого персонала МБОУ СО школа п.Уральский.

4. Проведение и  анализ диагностики существующего  образовательного процесса и системы управления школой.

II этап (II-III квартал 2016г.) - проектировочный

Задачи:

1.  Разработка модели   взаимодействия  всех  участников образовательного пространства школы.

2. Разработка предусмотренных программой развития целевых  программ:

-   психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса школы;

-   мониторинга качества образования, развития личности и формирования коллектива;

-   организации работы с одаренными детьми;

-   коррекция  работы с обучающимися, требующими  особого внимания.

3. Приведение нормативно-правовой базы (локальных актов) в соответствии с реалиями развивающейся системы школы.

III этап (IV квартал 2016 г., III квартал 2017г.)  - внедренческий

Задачи:

1. Внедрение модели  сетевого взаимодействия образовательного пространства школы.

2. Внедрение разработанных целевых программ;

3. Совершенствование организации образовательного процесса;

4. Совершенствование методической работы с возможной ориентацией на научно-методическую работу;

5. Обновление предметно-пространственной среды.

6. Освоение педагогическим коллективом инновационных и здоровьесберегающих технологий в образовании.

IV этап (I-IV квартал 2017года) - аналитико-обобщающий

Задачи:

1.  Анализ результатов деятельности школы.

2.  Систематизация полученных данных.

3.  Внедрение в практику положительного опыта.

4. Выявление проблем и перспектив  дальнейшего  развития.

4.1. Модернизация управленческой системы.

Управление образовательным учреждением – это целенаправленная деятельность, в которой ее субъекты посредством планирования, организации, руководства и контроля обеспечивают стабильное функционирование и развитие учреждения, организованность совместной деятельности педагогов, детей, родителей, ее ориентированность на достижение перспективных целей образования и воспитания обучающихся.

Система управления образовательного учреждения, работающего в инновационном режиме, представляет собой целостную совокупность вариативного и инвариантного компонентов.

Инвариантный компонент управления представляет собой обязательную, характерную для образовательного учреждения, неизменную часть целостной системы управления. Он связан с регулированием учебного процесса и всего того, что его обеспечивает (материально-технические, кадровые, финансовые и другие ресурсы) с целью сохранения достигнутого уровня.

Вариативный компонент связан с управлением ходом инновационного процесса и всем тем, что обеспечивает его осуществление, наращивание, эффективное использование. Этот аспект управления должен обеспечивать адекватное понимание всеми субъектами инновационной деятельности целей и задач развития учреждения, способов их достижения, заинтересованность педагогического коллектива в прогнозируемых результатах, надежный контроль за ходом инновационной деятельности, как со стороны директора школы, так и Управления образования как вышестоящего органа управления.

Таким образом, управление образовательным учреждением, вошедшим в инновационный режим, это, по существу, управление поиском и реализацией индивидуально выбранного школой пути развития.

Развитие системы управления.

Задача: создать нормативно-правовые,  информационные и организационно-управленческие  условия, обеспечивающие управление МБОУ СО школа  п.Уральский на основе проектирования  и внедрения модели сетевого взаимодействия.

| Управленческие действия (мероприятия) | Сроки | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- |
| - Обновить организационную структуру управления образовательным учреждением (разработать модель структуры управления в условиях реализации Программы развития) - Усовершенствовать систему документационного обеспечения управления образовательным учреждением с ориентацией на электронный вид хранения документов (сканирование) - Организовать эффективную систему делопроизводства в образовательном учреждении - Усовершенствовать систему информационного обеспечения управления образовательным учреждением через локальную сеть - Усовершенствовать систему управленческого контроля. - Усовершенствовать систему контрольно-аналитической деятельности, осуществляемой в образовательном учреждении. - Внедрение целевой программы мониторинга и методики отслеживания результативности и динамики качества протекания процесса развития школы - Приведение нормативно-правовой базы в соответствие с реалиями развивающейся системы школы, внесение изменений в Устав школы и локальные акты; - Внесение изменений в Программу развития. | 2016-2017 г. | 1. Модель организационной структуры управления. 2. Пакет должностных инструкций, уточняющих содержание и объемы деятельности, права, обязанности и ответственность сотрудников образовательного учреждения. 3. Уточненный вариант положений о структурных подразделениях и методических объединениях (МО) учителей. 4. Регламент по организации документационного обеспечения управления образовательным учреждением. Приказы, распоряжения, регламенты по организации и осуществлению делопроизводства в образовательном учреждении. Рекомендации по организации информационного обеспечения управления образовательным учреждением. Рекомендации по организации и осуществлению управленческого контроля в образовательном учреждении. Проекты, планы по оборудованию и оснащению рабочих мест администрации, преподавателей образовательного учреждения, методического кабинета (учительской). План системного мониторинга по всем направлениям деятельности образовательного учреждения |

Ожидаемые результаты в области развития системы управления образовательным учреждением:

- оптимизация  структуры управления образовательным учреждением, приспособление ее к условиям развертывания программы развития;

- усовершенствование планово-прогностической и контрольно-аналитической  деятельности, осуществляемой в образовательном учреждении;

- уточнение статуса  органов самоуправления, повышение их роли в управлении образовательным учреждением;

- усовершенствование нормативно-правовой базы, регламентирующей организацию и осуществление  деятельности образовательного учреждения;

- улучшение условий  профессионально-педагогической  деятельности в образовательном учреждении.

4.2. Обновление методической работы.

Приоритетные  направления подготовки педагогического коллектива к реализации программы развития, повышение их профессионального и методического уровня:

- Реализация компетентностного подхода в условиях  реализации программы развития;

- Развитие познавательной активности и интеллектуальных способностей участников  образовательного процесса;

- Овладение здоровьесберегающими технологиями;

- Изучение и  включение в образовательный процесс информационных технологий.

| Управленческие действия (мероприятия) | Сроки реализации | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- |
| Подготовка педагогического коллектива к работе над программой развития: - Провести семинары по темам: - реализация компетентносного подхода в современной системе образования: - организация предпрофильной подготовки; - развитие позновательной активности и интеллектуальных способностей личности; - использование компьютерных и интернет-технологий в образовательном процессе. 2. Провести практические занятия по освоению педагогами информационных технологий. 3. Внедрить программу теоретических семинаров и практических занятий по подготовке коллектива к реализации программы развития; 4. Сформировать банк данных инновационного опыта педагогов школы. 5. Разработать систему оперативного информирования педагогов по вопросам инноваций и передового опыта в сфере образования (с активным участием библиотеки). 6. Разработать систему распространения педагогического опыта (творческие мастерские, мастер-классы, конференции, конкурсы). 7. Организовать службу методической помощи педагогам по подготовке их публикаций, выступлений, методических рекомендаций. 8. Организовать постоянно действующую систему взаимопосещений уроков педагогами и администрацией. 9. Организовать постоянно действующий социально-психологический мониторинг образования и воспитания обучающихся. 10. Наладить постоянное отслеживание проблем и затруднений, с которыми сталкиваются педагоги в процессе образовательной деятельности. | 2016-2017г. | 1. Дидактическое и методическое обеспечение готовности педагогов работать в условиях развития. 2. Организация индивидуальной работы и профессионального развития педагогов школы. 3. Создание банка методических разработок и рекомендаций по каждому направлению. 4. Система мониторинга, методики отслеживания результативности и динамики качества протекания процесса развития школы. 5. Освоение педагогами инновационных личностно-ориентированных и интерактивных технологий, компьютерных технологий и технологий дистанционного обучения. 6. Внедрение в практику работы школы постоянно действующего мониторинга личностных изменений обучающихся, процессов личностного и профессионального самоопределения обучающихся в условиях школы. |

Ожидаемые результаты в области развития   системы повышения профессионально - педагогической квалификации кадров и методической работы в образовательном  учреждении:

- создание системы непрерывного профессионально-педагогического образования на основе программы повышения квалификации педагогических кадров в сотрудничестве с Педагогическим университетом, Высшей школы экономики  и Управлением образования Нытвенского муниципального района;

- создание модели методической службы в образовательном учреждении, определяющей направленность, содержание и структуру методической работы в образовательном учреждении;

- наличие условий для удовлетворения педагогическими работниками  образовательных потребностей;

- систематизация нормативно-правового обеспечения системы повышения профессионально-педагогической  квалификации кадров и методической работы.

4.3. Психологическая служба.

Цель работы психологической службы: психологическое сопровождение участников образовательного процесса, преодоление негативной динамики  снижения уровня успеваемости, повышение мотивации учебной  и  внеклассной  деятельности, выработка  конкретных  рекомендаций для повышения престижа  школы.

Задачами деятельности психолога являются:

- Диагностика психологической комфортности педагогов и обучающихся   школы.

- Оптимизация психологических аспектов учебно-воспитательного процесса.

- Оптимизация условий взаимодействия всех участников учебно-воспитательного процесса.

Работа психолога с педагогами и педагогическим коллективом.

Задачи:

- Повышение психологической компетентности педагогов школы.

- Оптимизация психологических условий взаимодействия педагогов и обучающихся.

- Анализ образовательных ситуаций, обобщение психолого-педагогического опыта.

- Проектирование и участие в реализации психолого-педагогических программ.

Виды деятельности:

- Тематические выступления на педагогических советах, семинарах и конференциях. Участие в различных формах работы, ориентированных на решение образовательных проблем обучающихся.

- Проектирование и совместная с педагогами реализация психолого-педагогических программ и проектов, направленных на обучение, воспитание и развитие обучающихся.

- Индивидуальная психолого-методическая работа с педагогами, испытывающими трудности в построении педагогической работы с конкретными детьми (определенного возраста, по определенной программе, с определенными индивидуальными психологическими особенностями).

- Психолого-педагогическая диагностика обучающихся.

Работа психолога с родителями.

Задачи:

- Повышение уровня психологической компетентности родителей.

- Оптимизация детско-родительских отношений.

- Включение родителей обучающихся в образовательные проекты и программы.

Виды деятельности:

- Психологическое просвещение и информирование родителей.

- Консультирование по вопросам, связанным с психологическими аспектами реализующихся в школе образовательных программ.

Психокоррекционная и развивающая работа с обучающимися.

Это направление предполагает активное воздействие психолога на процесс формирования личности и индивидуальности ребенка. Основой для организации коррекционно-развивающей работы служат результаты диагностических обследований. Основные направления коррекционно-развивающей работы:

-       психологическая развивающая работа на этапе адаптации обучающихся;

-       коррекционно-развивающая работа с подростками.

Организация   психологической    развивающей      среды,         взаимодействие психолога, педагогов и обучающихся в свободное от учёбы время и на специально отведённых для этого учебных часах, в процессе консультирования, проведения классных часов, тематических вечеров.

Социально-педагогическая диагностика

Задачей данного направления является социально-педагогическое изучение обучающегося на протяжении всего периода школьного детства и юношества, выявление индивидуальных особенностей, определение причин нарушений в обучении и развитии.

| № | Мероприятия | Сроки | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выявление индивидуальных особенностей, определение причин нарушения в развитии. | 2016-2017г. | Консультирование педагогов и классных руководителей по проблемам взаимодействия с обучающимися «группы риска». |
| 2 | Корректировка банка данных обучающихся состоящих на учёте в КДН, педагогическом учёте, детей «группы риска». | 2016-2017г. | Обсуждение результатов с классными руководителями и на основе данных – проектирование совместной работы по решению выявленных проблем. Консультирование родителей обучающихся. |
| 3 | Выявление социальных проблем в семье детей «группы риска». Необходимость включения в ситуацию социальных работников и специалистов по охране прав ребёнка, комиссию по содействию семье и школе при Администрации Уральского городского поселения. | 2016-2017г. | Информирование администрации школы. Получение рекомендаций по организации дальнейшей работы от смежных специалистов. |
| 4 | Тематические выступления на педагогических советах и семинарах. | 2016-2017г. | Подготовка справок, разработка рекомендаций. |

Социально-профилактическая работа.

Задача данного направления определяется достижением за счет просветительской, социально-профилактической (общей и индивидуальной) работы, через вовлечение обучающихся и родителей в различные виды деятельности, организацию их социальных инициатив такого уровня мотивации социально-полезной деятельности, при котором будут практически исключены какие-либо правонарушения или преступления со стороны обучающихся.

Развивающая и коррекционная работа.

Задачей этого основного направления работы социального педагога в школе является активное воздействие его на развитие личности и индивидуальности ребенка. Это определяется необходимостью обеспечения соответствия развития обучающегося возрастным нормативам, оказания помощи педагогическим коллективам и индивидуализации воспитания и обучения детей, развитии их способностей и склонностей.

Просвещение и консультирование педагогов, родителей и детей.

Задачей данного направления является консультирование взрослых и обучающихся по вопросам развития, обучения и  воспитания.

Социально-диспетчерская деятельность.

Задачей данного направления является организация получения обучающимися, их родителями и педагогами социально-психологической помощи, выходящей за рамки функциональных обязанностей и профессиональной компетенции школьного социального педагога.

4.4. Обновление содержания образования.

В содержательном плане модернизация образовательного процесса будет связана с:

-        мобильностью  педагогов при оказании образовательных услуг в соответствии с запросами;

-        обеспечением информатизации образовательного процесса.

| Управленческие действия (мероприятия) |  | Сроки Реализации |  | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обновления содержания образования: Разработка и введение в практику обучения программ на основе ФГОС нового поколения, приобщающих обучающихся к ценностям общечеловеческой и национальной культуры, формирующих у них коммуникативные навыки, развивающие их познавательную мотивацию, предоставляющих возможность самореализоваться, адаптироваться в современном обществе. Разработка и апробация модели мониторинга и оценивания образовательных результатов реализации образовательных программ в условиях организации образования на основе компетентностного подхода. Разработка и реализация программы организации работы с одаренными обучающимися школы и обучающихся требующих особого внимания. | 2016-2017 гг. 2016-2017 гг. 2016-2017 гг. |  | Дидактическое и методическое обеспечение готовности педагогов работать в условиях развития. Организация индивидуальной работы профессионального развития педагогов школы. Создания банка методических разработок и рекомендаций по каждому направлению. Корректировка и создание рабочих образовательных программ. Контрольно-измерительные материалы и инструментарий оценивания достижений обучающихся в ходе реализации инновационных образовательных программ. Программа, контрольно измерительные материалы, методические рекомендации, научно – практическая конференция. |  |

4.5. Обновление материально-технического обеспечения школы.

Для развития личности обучающегося не меньшее значение, чем собственно образовательные процессы, имеет окружающая предметно-пространственная среда.

| Управленческие действия (мероприятия) | Сроки Реализации |
| --- | --- |
| - оборудование учебных кабинетов и административных кабинетов мебелью, АРМ учителя и администратора. - совершенствование локальной сети школы с выходом в Интернет; - приобретение современной компьютерной техники и программного обеспечения для кабинета информатики, учебных и административных кабинетов. - приобретение копировальной и множительной техники. - приобретение учебных пособий и программного обеспечения, отвечающих современным требованиям. | 2016-2017г. |

Ожидаемые результаты в области  материально – технического обеспечения школы:

-   создание благоприятных условий для обеспечения комфортной деятельности всех служб школы;

-  оснащение кабинетов мебелью соответствующей санитарно – гигиеническим требованиям и нормам;

-  совершенствование технического обеспечения образовательного процесса.

4.6. Развитие   воспитательной системы школы.

Задача:  привести образовательный процесс, осуществляемый в МБОУ СО школа п.Уральский, в  соответствие с современными требованиями к организации воспитания и обучения обучающихся в  школе, отраженными  в основных нормативных документах, в новом поколении ФГОС и новой редакции Закона об образовании РФ и Пермского края.

| Управленческие действия (мероприятия) | Сроки |  |  | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработать нормативно-правовые основания для формирования личностно-ориентированной модели воспитания и обучения обучающегося |  | 2016-2017г. | Регламенты, инструкции, рекомендации по организации и развертыванию личностно-ориентированной модели образования обучающихся |  |
| Обновить и привести в систему дидактические и методические пособия, необходимые для развертывания в учебно-воспитательном процессе программ воспитания и обучения |  | 2016-2017г. | Учебно-методические комплексы к программам воспитания и обучения |  |
| Привести в систему диагностические методики, необходимые для осуществления мониторинга воспитательной деятельности образовательного учреждения. |  | 2016-2017г. | Пакеты диагностических методик. |  |
| Освоить дополнительные образовательные услуги, обеспечивающие возможность индивидуализации образования обучающихся |  | 2016-2017г. | 1 Пакет диагностических средств для изучения дополнительных образовательных потребностей учащихся. 2. Дополнительные образовательные программы. 3. Программа работы факультативов |  |
| Организовать дополнительные платные образовательные услуги (за пределами основной образовательной программы). |  | 2016-2017г. | 1. Лицензия на оказание дополнительных образовательных услуг. 2. Образовательные программы дополнительного (платного) образования обучающихся. 3. Регламенты, графики организации и осуществления дополнительных (платных) образовательных услуг. |  |
| Разработать комплекс воспитательных мероприятий, направленных на развивающую творческую деятельность учащихся |  | 2016-2017г. | Программа воспитания |  |
| Включение во все образовательные программы школы системы воспитания обучающихся как неразрывной составляющей образовательного процесса |  | 2016-2017г. | Корректировка образовательных программ |  |
| Внедрение информационных технологий в воспитательный процесс, создание условий для участия обучающихся в интерактивных и дистанционных конкурсах районного, краевого и российского уровней |  | 2016-2017г. | Создание необходимого документационного, программного и материально-технического обеспечения |  |

Ожидаемые результаты в области развития системы воспитания и обучения обучающихся:

- создание необходимых условий для обеспечения индивидуального подхода к каждому обучающемуся в рамках образовательного процесса;

- обеспечение образовательного процесса качественным дидактическим  и методическим  материалом в достаточном количестве;

- разработка инструментария для осуществления диагностики качества и эффективности воспитательной деятельности в школе;

- предоставление обучающимся дополнительных возможностей для реализации творческого потенциала;

- создание условий для реализации эффективной воспитательной работы в образовательном учреждении (готовность образовательного учреждения  финансировать  воспитательные, культурные и спортивные мероприятия);

- систематизация воспитательной работы в школе.

  - ПОКАЗАТЕЛИ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  РАЗВИТИЯ

     Сохранение контингента детей и подростков, преодоление тенденции сокращения  контингента.

     Авторитет школы у обучающихся, их родителей, населения, социальных партнеров, районных и краевых органов управления образованием.

     Успехи в турнирных формах (конкурсы, фестивали, соревнования и т.п.).

     Практическое взаимодействие различных социальных институтов (школы, семьи,  средств массовой информации) в создании единой образовательной  среды.

     Обеспечение психологической комфортности  в школе.

     Применение инновационных технологий в учебно-воспитательном процессе школы (информационных и Интернет-технологий, технологий дистанционного и интерактивного обучения).

     Стабильный и сплоченный педагогический коллектив.

     Соответствие материально-технической базы современным требованиям.

     Соответствие нормативно-правовой базы условиям, обеспечивающим развитие учреждения.

     Использование системы оценивания деятельности обучающихся, их самовыражения и самореализации и содействующей их позитивному саморазвитию.

     Повышение уровня воспитанности обучающихся.

     Создание воспитательной системы.

     Удовлетворенность обучающихся и родителей качеством воспитания  в школе.

     Эффективность инновационной деятельности специалистов школы в повышении качества образовательного процесса (обоснованность проводимых инноваций; разработанность и действенность образовательного мониторинга; психо-эмоционального  благополучия участников образовательного  процесса).

     Эффективность применения новых информационных технологий в процессе управления качеством образования на всех уровнях образовательной системы.

  - ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОГРАММ

| Новообразования в деятельности обучающихся | Изменения в содержании, формах, методах деятельности педагогов | Изменения в управляющей системе |
| --- | --- | --- |
| Создание системы научно – методического, программно - методического обеспечения компетентностного подхода к образованию |  |  |
| Освоенные обучающимися навыков критического мышления и рефлексии, проектной деятельности | Наличие профессиональной компетентности педагогов | Реализация программы повышения профессиональной компетентности педагогов |
| Умение обучающегося позиционировать себя в учебно – познавательной деятельности, проявлять ключевые компетентности: гражданственности, социального взаимодействия, общения | Использование инновационных технологий на коммуникативно – деятельностном подходе, создающих условия для субъектной позиции обучающегося | Создание модели управления развитием МБОУ СО школа п.Уральский на основе компетентностного подхода, активного взаимодействия всех субъектов образовательного процесса |
| Модифицирование системы учебной, воспитательной, внеурочной предметной деятельности для формирования и проявления ключевых компетентностей обучающихся, их социальной и гражданской зрелости, толерантности, способности к свободному и ответственному социальному действию, опыта демократического поведения |  |  |
| Сформированные ценности школьной жизни, патриотизма, гражданственности, толерантного сознания | Овладение технологией проектирования и реализации педагогических событий по выполнению этой задачи | Сформированный механизм педагогической поддержки ученика в реализации образовательной программы |
| Личностный опыт обучающегося становится основой субъектной позицией (и, соответственно, ключевой компетенцией) не сам по себе, а лишь в процессе его осмысления, поэтому педагогически важными становятся не столько сами активные формы работы на уроках, сколько их последующее обсуждение. | Использование инновационных форм развития субъектности обучающегося в воспитательном процессе, взаимодействия с родителями, социальными партнерами в оценке новых образовательных результатов | Повышение эффективности принимаемых решений за счет слияния административного и командного взаимодействия, активизации деятельности всех общественных форм соуправления развитием |
| Опыт партнерских, сотруднических отношений друг с другом, со взрослыми в совместной деятельности, умение работать в команде, навыки групповой кооперации | Использование инновационных форм взаимодействия обучающихся, родителей, педагогов, социальных партнеров в различных видах деятельности | Осуществление продуктивной деятельности обучающихся на основе самоопределения, самореализации и самовыражения при активной психолого – педагогической поддержке инициативы |
| Совершенствование системы управления в МБОУ СО школа п.Уральский путем вовлечения обучающихся, их родителей, социальных партнеров в общественно – значимую деятельность через создание и реализацию инновационных программ |  |  |
| Освоенный способ демократического поведения, реализации собственных инициатив. | Деятельность проблемных творческих групп по внедрению инновационных процессов, оценке новых образовательных результатов | Осуществление программно – целевого управления реализацией программ развития |
| Положительная динамика протекания совместной и самостоятельной деятельности обучающихся, положительная динамика развития демократических отношений | Участие педагогов в само- и взаимооценке инновационных процессов и их результатов, в разработке инструментария и механизмов оценки, в определении критериев и показателей | Создание системы школьного самоуправления как формы стабилизации и оптимизации самоуправленческих процессов в ученической среде |
| Приобретенные умения работать в коллективе, знать ключевые проблемы процесса, способность идентифицировать встречающиеся препятствия и развивать методики для их преодоления. | Организация новых форм общественного контроля и оценки педагогической деятельности (методический совет, совет руководителей психолого-педагогических консилиумов и т.п.) | Реализующиеся практические связи и взаимодействия между органами ученического самоуправления как реальная возможность реализации обучающимися своей субъектной позиции в МБОУ СО школа п.Уральский |
| Следствием реализации программы является выход на такое качество образовательного процесса, которое позволит обучающимся МБОУ СО школа п.Уральский приобрести реальные предпосылки к социальной успешности | Приобретенный опыт мотивированного оценивания не только обучающихся, но и самих себя как фактор успешной самореализации, самоуправления в инновационных процессах | Создание надежной и востребованной системы управления, позволяющей достичь положительной динамики реализации инновационных образовательных программ |
| Рост потребительской привлекательности образования в МБОУ СО школа п.Уральский, соответствующего современным социальным потребностям | Сформированный механизм мотивированного управления участием педагогов в инновационной, творческой деятельности. Положительная динамика его личностных достижений | Дальнейшее развитие возможностей МБОУ СО школа п.Уральский по разработке и продвижению школьных систем управления качеством |

Критерии и показатели, инструменты измерения инновационных результатов  в содержании инновационных образовательных программ:

- Повышение информированности и мобильности всех уровней управления.

- Повышение качества осуществления образовательного и воспитательного процессов на диагностической основе.

- Положительная динамика информационно – аналитической деятельности педагогов, возрастание удельного веса ее во всех сферах школьной жизни.

- Степень технологизации проведения мониторинга и обработки его результатов, доведения до субъектов образовательного процесса.

- Системное проведение мониторинговых исследований на основе его модели.

Директор МБОУ СО школа п. Уральский_____________А.Г.Худяков

8 апреля 2016г.                                                         п. Уральский

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа п. Уральский

СОГЛАСОВАНО:                                                      УТВЕРЖДАЮ:

Начальник  Управления                                            Директор МБОУ СО школа

образования Нытвенского                                        п. Уральский

муниципального района                                            _____________А.Г.Худяков

____________ И.Е.Мальцева                                             «___»___________2016г.                                           «___»__________2016г.

Принято на заседании

Педагогического совета

Протокол № ___от ______2016г.

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

на 2016-2017 год

п. Уральский 2016г.